|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBITIES | CONCRETE UITVOERING | TERMIJN UITVOERING | | |  |  |
|  | | **1-3 jaar** | **4-6 jaar** | **7-10 jaar** | **Trekker / verantwoordelijke** | **toelichting** |
| 1 We zetten ons in voor het beschermen en versterken van de natuur | 1.1 Substantieel betere staat van instandhouding  a. begrazing | xxx  xxxx | xxx  xx | xxx  xx | NM  NM en partners | Basis wordt de natuurvisie.  NM heeft een begrazingsplan opgesteld ondersteund door het NP. Verder wordt er samen met VBS in 2025 een maaipilot uitgevoerd. |
| 1.2 Invasieve exoten en eilander soorten  a. verwilderde katten  b. (broedende) ganzen  c. florabeheer | xxxxx  xxxx  xxxx | x  xx  xx | x  xx  xx | NM/NVWS/Provincie/Gemeente  NM/allen | Huidig project van huiskat/thuiskat  wordt in 2025 afgerond even als onderzoek  RUG. Op basis hiervan reservering in jaarplan  2026 opgenomen.  Reservering opgenomen in jaarplan 2026,  voor aanpak invasieve exoten/katten |
| 1.3 Betere bescherming kustbroedvogels | xxx | xx | xx | RWS/partners | Afhankelijk van inhoud beheerplan  Noordzee (zie ook 1.4) |
| 1.4 Natura2000 | xxx | xx | xx | Provincie/RWS | Trekker afhankelijk van N2000 gebied |
| 1.5 Samen werken aan dynamisch kustbeheer | xxx | xx | x | WSF | Valt onder stuurgroep 1eilaun |
| 2 We streven naar een zelfvoorzienend eiland op gebied van water en energie | 2.1 Water vast houden | xxx | xx | xx | WSF/allen | Concretisering via integraal waterplan/  watergebiedsplan |
| 2.2 Water besparen | xxxx | x | x | Gemeente/allen | Relatie met Integraal Waterplan en  Regiodeal. Reservering opgenomen in  Jaarplan 2026. |
| 2.3 Onderzoek voorziening zoet water | xxxxx |  |  | Provincie/partners | Is gerealiseerd via IWP |
| 2.4 We minderen zo veel mogelijk met fossiele brandstoffen | xxx | xxx | xxx | Gemeente | Gemeente heeft regie; uitvoering voor  Alle partners |
| 3 We werken samen aan natuur inclusieve landbouw en toekomstbestendigheid | 3.1 Samen werken aan natuur en landbouw (doorlopend) | xx | xx | xx | VBS/NM | Streefbeeld biodiverse landbouw is  uitgangspunt. Zie ook 1.1 a |
| 3.2 Voedsel en beleving - toekomstbestendigheid | x | xxx | x | VBS/SOV |  |
| 4 Mensen het eiland laten beleven met balans tussen recreatie en natuur | 4.1 Evenwicht en balans | xx | xxx | xx | NM/Gemeente | Opstellen actieplan in werkgroep C&E |
| 4.2 Duurzaam toerisme  a. fietspadenplan | xxxx  xxxxx | xxx | xx | Gemeente  NM, SOV | Opstellen plan in werkgroep C&E  Fietspadenplan is opgesteld, uitwerking  vervolg opgenomen in jaarplan 2026 |
| 4.3 Flexibel zoneren | x | xxx | x | NM/allen | Is uitvloeisel van actieplan van 4.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBITIES | CONCRETE UITVOERING | TERMIJN UITVOERING | | |  |  |
|  | | **1-3 jaar** | **4-6 jaar** | **7-10 jaar** | **Trekker / verantwoordelijke** | **toelichting** |
| 5 We versterken de identiteit van Schiermonnikoog door behoud van cultuurhistorie | | 5.1 Inventariseren | xxx |  |  | NP | Met de bunkerstichting en het ‘t Heer en  Feer worden vervolgstappen besproken.  Reservering opgenomen in jaarplan 2026. |
| 5.2 Doorgeven van cultuurhistorie | x | xxx | xxx | NP/allen | idem |
| 6 We zijn meer verbonden met onze omgeving | | 6.1 We betrekken eilanders op een structurele manier bij ontwikkelingen in het Nationaal Park | xxx | xxx | xxx | NP/IVN/allen | Belangrijke rol voor werkgroep C&E |
| 7 We doen het samen | | 7.1 Regie nemen en houden | xxx | xxxx | x | NP | Uitwerken met/na uitwerken governance |
| 7.2 We gaan uit van eigen kracht en blijven zelfstandig | x | xxx | x | NP | idem |
| 8 Communicatie en educatie | | 8.1 We werken integraal samen | xxx | xxx | xxx | IVN/NM/NP | Uitwerken in werkgroep C&E |
| 8.2 Vergroten van de zichtbaarheid  a. fysieke herkenbaarheid NP | xx  xx | xxxx  xxxx | xxx  xxx | IVN/NM/NP  IVN | Via extra inzet IVN door verdere uitrol  Campagne Welkom in NP en vernieuwing  Expositie het Baken |
| 8.3 Educatie  a. jeugd boswachtersprogr. | xxxx  xxxxx | xxx  x | xxx  x | IVN  IVN | Extra inzet IVN via jaarplan 2026  Onderdeel van extra financiering |
| 8.4 Governance | xxxxx | x | x | NP/allen | Basis voor goede en heldere afspraken;  Opdracht aan WING |
| 9 Initiëren en structureren van activiteiten op het gebied van onderzoek | | 9.1 We verstevigen en verbinden samenwerkingen | xxx | xxx | xxx | NVWS/NM/CCWO | Samenwerking zou meer wederzijds  Kunnen/moeten |
| 9.2 Toegankelijk maken van onderzoeksresultaten | xxx | xxx | xxx | idem |  |

x geen tot weinig aandacht maatregel uitgevoerd

xx wel aandacht, geen urgentie maatregel onderdeel van jaarplan 2026

xxx aandacht en actie

xxxx aandacht en urgentie

xxxxx hoge mate van urgentie